| - BỘ XÂY DỰNG - Số: 57/BXD - KTXD V/v điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo TT số 09/2008/TT-BXD. |  | - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2012 |
| --- | --- | --- |

Kính gửi:  Ban quản lý dự án – Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hà Nội

Trả lời công văn số 30/CV-BQLDA ngày 13/3/0212 của ban quản lý dự án – Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hà Nội về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm 2 phụ lục kèm theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD thì giá vật liệu gốc làm cơ sở điều chỉnh giá là giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng. Trường hợp giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng thấp hơn giá vật liệu xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo ở cùng thời điểm tương ứng thì lấy giá vật liệu xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo ở cùng thời điểm tương ứng.

2. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố giá vật liệu xây dựng không phù hợp với thực tế (giá vật liệu xây dựng thực tế tại thời điểm thi công – Thời điểm điều chỉnh cao hơn so với giá vật liệu xây dựng được công bố) hoặc giá vật liệu không có trong thông báo hoặc công bố giá vật liệu thì chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ chứng từ, hóa đơn hợp lệ (giá vật liệu trong hóa đơn phù hợp với giá thị trường) để xác định giá vật liệu xây dựng và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác.

3. Trường hợp có nhiều nhà thầu cùng thi công dự án tại một thời điểm thì có thể lấy giá vật liệu của nhà thầu có hóa đơn thấp nhất và được các bên thống nhất để làm cơ sở áp dụng điều chỉnh giá vật liệu.

Ban quản lý dự án – Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hà Nội căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện theo quy định./.

|  |  | TL. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận : |  | VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG |
| - Như trên; - Lưu VP, KTXD (Nh5). |  | (đã ký) |
|  |  | Phạm Văn Khánh |