| # BỘ XÂY DỰNG # Số: 64/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng |  | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2013. |
| --- | --- | --- |

Kính gửi:  Tổng Công ty xây dựng công trình Hàng không ACC

Trả lời văn bản số 423/ACC-KH ngày 20/3/2013 của Tổng Công ty xây dựng công trình Hàng không ACC đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng do biến động nhiên liệu, vật tư, thiết bị, nhân công theo chế độ chính sách nhà nước, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ, Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng, đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh giá có biến động bất thường hoặc khi Nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh đơn giá nếu được phép của cấp quyết định đầu tư và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng.

Như vậy, trường hợp nêu tại văn bản số 423/ACC-KH, hai bên chỉ được điều chỉnh đơn giá hợp đồng đối với những nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá (theo quy định của Pháp lệnh giá), không được điều chỉnh đơn giá hợp đồng cho tất cả các loại vật tư, nhiên liệu, vật liệu trong hợp đồng.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Tổng Công ty xây dựng công trình Hàng không ACC trao đổi với Chủ đầu tư để tổ chức thực hiện theo quy định./.

|  |  | TL. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
|  |  | VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG |
| Nơi nhận : |  |  |
| - Như trên; - Lưu: VT, KTXD(Th8). |  | (®· ký) |
|  |  | Phạm Văn Khánh |