| # BỘ XÂY DỰNG # Số: 78/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng |  | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2013. |
| --- | --- | --- |

Kính gửi:  Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

Trả lời văn bản số 36/2013/CT-KTKH ngày 15/4/2013 của Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn phương pháp tính giá trị quyết toán Gói thầu số 17 Phần thô móng, tầng hầm Nhà số 1,2 thuộc dự án Nhà làm việc Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Về thanh toán thép sử dụng cho công trình:

Công tác thí nghiệm thép là để kiểm tra chất lượng thép có đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn Việt Nam để sử dụng cho công trình theo thiết kế hay không. Nếu thí nghiệm kiểm tra đạt tiêu chuẩn (nằm trong giới hạn tiêu chuẩn cho phép theo TCVN 1651-1,2 : 2008), thì sử dụng trọng lượng thép/1m dài danh nghĩa theo tiêu chuẩn để tính toán khối lượng khi thanh toán, quyết toán. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

2/ Về đơn giá cho phần biện pháp văng chống tường vây:

Theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh, thanh toán hợp đồng xây dựng được thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu và đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá đã điều chỉnh do trượt giá theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng.

Hợp đồng số 20/TCXD/2011 ngày 17/10/2011 nêu tại văn bản số 36/2013/CT-KTKH là hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá chào thầu cho phần biện pháp văng chống tường vây đã được chấp thuận và ký kết hợp đồng, do đó, căn cứ khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu và đơn giá trong hợp đồng để thực hiện thanh toán, quyết toán hợp đồng cho phần biện pháp văng chống tường vây là phù hợp.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh trao đổi với Chủ đầu tư để tổ chức thực hiện theo quy định./.

|  |  | TL. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
|  |  | KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG |
| Nơi nhận : |  | PHÓ VỤ TRƯỞNG |
| - Như trên; - Lưu: VT, KTXD(Tr8). |  | (®· ký) |
|  |  | Trần Văn Khôi |