| # BỘ XÂY DỰNG Số : 861/BXD-KTXD V/v một số vấn đề trong công tác quản lý xây dựng . |  | ## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2013 |
| --- | --- | --- |

Kính gửi:  Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 120/SXD-KTXD ngày 11/3/2013 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về hướng dẫn một số vấn đề trong công tác quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh chi phí phần nhân công, máy thi công trong hợp đồng theo chế độ tiền lương tối thiểu vùng của Chính phủ:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung quy định trong hợp đồng. Trường hợp ví dụ nêu tại văn bản số 120/SXD-KTXD, nếu đây là hợp đồng theo hình thức giá hợp đồng điều chỉnh thì toàn bộ khối lượng công việc theo hợp đồng được điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng quy định từ ngày 01/01/2011 (phần khối lượng tương ứng với thời gian bị kéo dài: từ tháng 8/2011 đến tháng 12/2011 không được điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng quy định từ ngày 01/10/2011 vì việc chậm trễ là do lỗi của nhà thầu).

2. Về một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng:

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang soạn thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2013/NĐ-CP, vì vậy các vấn đề nêu tại điểm 2 công văn số 120/SXD-KTXD sẽ được hướng dẫn chi tiết trong Thông tư trong thời gian tới.

Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau căn cứ ý kiến trên để thực hiện việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

|  |  | KT. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận : |  | THỨ TRƯỞNG |
| - Như trên; - Lưu: VT, KTXD (Nh5). |  | (®· ký) |
|  |  | Trần Văn Sơn |