| BỘ XÂY DỰNG Số: 1495/BXD-KTXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ##### V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. | Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2013 |

| KÝnh göi: | Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2730/UBND-VP ngày 02/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá của hợp đồng theo đơn giá thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật có liên quan tương ứng với từng thời kỳ. Việc điều chỉnh giá của hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh khi giá nguyên liệu, vật liệu biến động lớn hoặc khi nhà nước thay đổi chính sách, chế độ tiền lương thực hiện như sau:

1.1. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ thì đơn giá của hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, trừ các trường hợp được phép điều chỉnh quy định tại hợp đồng (nếu có).

Theo quy định Khoản 1 Điều 57 Luật Đấu thầu: Trường hợp nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp tới giá hợp đồng thì giá hợp đồng được điều chỉnh. Trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị nêu trong hợp đồng do Nhà nước kiểm soát giá có biến động lớn làm ảnh hưởng tới việc thực hiện hợp đồng thì Chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định

1.2. Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh:

Theo quy định khoản 4 Điều 22 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP thì giá hợp đồng được điều chỉnh trong trường hợp giá nhiên liệu, vật tư thiết bị nêu trong hợp đồng có biến động lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực hiện hợp đồng hoặc khi nhà nước thay đổi các chính sách có liên quan thì phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định. Nếu trong hợp đồng chưa quy định rõ về các nội dung điều chỉnh giá đối với trường hợp này thì các bên thương thảo, làm rõ các nội dung điều chỉnh giá.

2. Trình tự, thủ tục điều chỉnh giá hợp đồng đối với các trường hợp điều chỉnh giá tại mục 1 nêu trên thực hiện theo quy định tại Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 27 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007.

Căn cứ ý kiến trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo, tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr6. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đã ký ## Trần Văn Sơn |
| --- | --- |