| # BỘ XÂY DỰNG Số: 195/BXD - KTXD V/v điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo phương pháp chỉ số giá xây dựng. |  | ## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2013 |
| --- | --- | --- |

Kính gửi:  Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 1526/SGTVT-QLĐT ngày 15/8/2013 của Sở Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo phương pháp chỉ số giá xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của nhà nước có liên quan. Trường hợp nêu tại văn bản số 1526/SGTVT-QLĐT, để phù hợp với thị trường xây dựng tại tỉnh Quảng Ngãi, việc điều chỉnh giá hợp đồng theo phương pháp 1 nêu tại văn bản số 1526/SGTVT-QLĐT là phù hợp, cụ thể:

a) Đối với khối lượng công tác thực hiện từ tháng 9/2010 đến tháng 9/2011 thì sử dụng chỉ số giá của khu vực Đà Nẵng.

b) Đối với khối lượng công tác thực hiện từ tháng 10/2011 đến thời điểm hiện tại thì sử dụng chỉ số giá của tỉnh Quảng Ngãi. Để sử dụng cách tính này thì phải chuyển đơn giá hợp đồng đã ký kết tại thời điểm quý III/2010 về thời điểm tháng 10/2011 và đơn giá tại thời điểm tháng 10/2011 sẽ là đơn giá gốc để tính toán đơn giá điều chỉnh khi sử dụng chỉ số giá của Quảng Ngãi, cụ thể:

- Sử dụng chỉ số giá của Đà Nẵng để tính toán đơn giá điều chỉnh từ thời điểm quý III/2010 về thời điểm tháng 10/2011 như sau:

GTT(tháng 10/2011) = Gquý III/2010 * Pn-ĐN

Trong đó:

+ GTT(tháng 10/2011): là giá thanh toán theo đơn giá tại thời điểm tháng 10/2011;

+ Gquý III/2010: là giá trong hợp đồng tại thời điểm quý III/2010;

+ Pn-ĐN: là hệ số điều chỉnh giá tại thời điểm tháng 10/2011 theo chỉ số giá của khu vực Đà Nẵng.

- Sử dụng chỉ số giá của Quảng Ngãi để tính toán đơn giá điều chỉnh đối với khối lượng công việc thực hiện từ tháng 10/2011 đến thời điểm hiện tại:

GTT (n) = GTT (tháng 10/2011) * Pn-QN

Trong đó:

+ GTT (n): là giá thanh toán tại thời điểm “n” (sau tháng 10/2011);

+ GTT (tháng 10/2011): là giá của khối lượng thanh toán tại thời điểm tháng 10/2011 (thời điểm gốc);

+  Pn-QN: là hệ số điều chỉnh giá tại thời điểm thanh toán “n” (sau tháng 10/2011) theo chỉ số giá của Quảng Ngãi.

2. Hệ số cố định “a” trong công thức điều chỉnh giá do các bên thỏa thuận, thống nhất và quy định trong hợp đồng. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng loại hợp đồng để các bên thỏa thuận hệ số “a” cho phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

|  |  | TL. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận : |  | VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG |
| - Như trên; - Lưu: VT, KTXD(Nh6). |  | (®· ký) |
|  |  | Phạm Văn Khánh |