| BỘ XÂY DỰNG Số: 2260/BXD-KTXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ##### V/v: hợp đồng trong hoạt động xây dựng. | Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2013 |

| Kính gửi: | Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1738/CHKQTDN ngày 17/9/2013 của Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam đề nghị hướng dẫn về hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Theo nội dung văn bản số 1738/CHKQTDN, hợp đồng  thi công xây lắp số 166/2008/HĐ-XL ký ngày 18/9/2008 giữa Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng và Liên danh nhà thầu Contrexim – ICIC là loại hợp đồng theo đơn giá cố định; trong hồ sơ mời thầu và dự thầu, đơn vị tính cho các phần việc “gia công hệ thống kết cấu dàn mái; lắp dựng hệ thống kết cấu dàn mái; lợp mái” đều được tính theo mét vuông mái (m2); quá trình thực hiện có những thay đổi và đã được chủ đầu tư chấp thuận. Theo quy định của pháp luật về hợp đồng, việc thanh toán, quyết toán hợp đồng theo đơn giá cố định được thực hiện trên cơ sở đơn giá trong hợp đồng và khối lượng thực tế được nghiệm thu. Như vậy, việc thanh toán, quyết toán các công việc “gia công hệ thống kết cấu dàn mái; lắp dựng hệ thống kết cấu dàn mái; lợp mái” của hợp đồng này trên cơ sở đơn giá hợp đồng, không phải chiết tính lại đơn giá và khối lượng m2 mái được nghiệm thu là phù hợp.

Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. T06. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (®· ký) ## Trần Văn Sơn |
| --- | --- |