| BỘ XÂY DỰNG Số: 627 /BXD-KTXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ##### V/v Gia hạn hợp đồng công trình cải tạo, nâng cấp đê Tả sông hồng kết hợp đường giao thông tỉnh Vĩnh Phúc. | Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2014 |

| Kính gửi: | Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 414/UBND-NN1 ngày 24/01/2014  của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc gia hạn hợp đồng công trình cải tạo, nâng cấp đê Tả sông hồng kết hợp đường giao thông tỉnh Vĩnh Phúc. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; các trường hợp được điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng và thẩm quyền điều chỉnh được quy định tại Điều 38 của Nghị định này. Theo đó, quá trình thực hiện hợp đồng do các nguyên nhân khách quan, không do lỗi chủ quan của nhà thầu dẫn đến thời gian thực hiện hợp đồng bị kéo dài, thì chủ đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh này. Trường hợp điều chỉnh tiến độ hợp đồng dẫn đến kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì chủ đầu tư phải báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. Như vậy, trong trường hợp này, nếu việc điều chỉnh tiến độ thi công  dẫn đến kéo dài tiến độ hoàn thành của dự án thì thẩm quyền quyết định cho phép kéo dài thời gian thi công là Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. T06. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (®· ký) ## Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |