| # Bé X©y dùng Sè: 2143 /BXD-KTXD | Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc |  |
| --- | --- | --- |
| V/v: định mức dự toán công tác làm và thả thảm đá. |  | ## Hµ Néi, ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 2015 |

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 912/SNN&PTNT-KHTC ngày 6/7/2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang về định mức dự toán công tác làm và thả thảm đá. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công tác thả thảm đá kích thước (5x2x0,5)m, (10x2x0,5)m và (10x3x0,5)m bảo vệ mái kè chống xói lở lòng sông chưa được quy định trong hệ thống định mức dự toán hiện hành của Nhà nước. Căn cứ vào nội dung công việc, hao phí định mức được xác định trên cơ sở Định mức dự toán xây dựng công trình công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng và Quyết định số 65/2003/QĐ-BNN ngày 2/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng thống nhất định mức dự toán công tác làm và thả thảm đá kích thước (5x2x0,5)m, (10x2x0,5)m và (10x3x0,5)m bảo vệ mái kè chống xói lở lòng sông như phụ lục kèm theo để làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp áp dụng định mức cho gói thầu xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện hình thức chỉ định thầu thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định trước khi áp dụng.

Quá trình triển khai thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang kiểm tra, theo dõi các hao phí thực tế, tổng kết báo cáo Bộ Xây dựng làm cơ sở công bố áp dụng chung.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

|  | ### KT. Bé trëng |
| --- | --- |
| N¬i nhËn: - Nh trªn; - Lu VT, KTXD, S(8). | ### Thø trëng (Đã ký) Bïi Ph¹m Kh¸nh |

Phụ lục

Kèm theo văn bản số: 2143 /BXD-KTXD ngày 21 tháng 9 năm 2015

của Bộ Xây dựng

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

CÔNG TÁC LÀM VÀ THẢ THẢM ĐÁ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị hiện trường, định vị vị trí thả thảm, kiểm tra vị trí mặt bằng đặt thảm.

- Chuẩn bị máy, thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 50m

- Neo giữa hệ thống phao thi công.

- Định vị, neo giữ thiết bị thả thảm.

- Lắp dựng chỉnh sửa thảm đá trên sàn công tác đặt trên phao.

- Chuyển đá hộc từ xà lan sắp xếp, chèn đầy chặt đá hộc vào thảm, hoàn chỉnh đậy, buộc dây nắp thảm.

- Nghiệm thu kiểm tra thảm đá theo yêu cầu kỹ thuật trước khi thả thảm.

- Móc, neo giữa gắn thảm vào hệ thống nâng hạ di chuyển đến vị trí thả, thả thảm đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật.

- Lặn kiểm tra hoàn thiện.

- Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1 thảm đá

| TT | Thành phần hao phí | Đơn vị | Kích thước thảm đá (mxmxm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5x2x0,5 | 10x2x0,5 | 10x3x0,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Cự ly thả L≤30m |  |  |  |  |
| 1 | Vật liệu |  |  |  |  |
|  | Thảm đá | thảm | 1 | 1 | 1 |
|  | Đá hộc | m3 | 5,5 | 11,0 | 16,5 |
| 2 | Nhân công 3,5/7 | công | 7,25 | 13,99 | 20,74 |
|  | Thợ lặn | ca | 0,0118 | 0,0237 | 0,0355 |
| 3 | Máy thi công |  |  |  |  |
|  | Thiết bị thả thảm | ca | 0,0328 | 0,0655 | 0,0983 |
|  | Ca nô bảo hộ | ca | 0,0188 | 0,0376 | 0,0564 |
|  | Bộ phao thép + cáp | ca | 0,0328 | 0,0655 | 0,0983 |
|  | Ca nô 75CV+thiết bị thả neo | ca | 0,0064 | 0,0128 | 0,0193 |

Tiếp theo

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | Cự ly thả 30m<L≤70m |  |  |  |  |
| 1 | Vật liệu |  |  |  |  |
|  | Thảm đá | thảm | 1 | 1 | 1 |
|  | Đá hộc | m3 | 5,5 | 11,0 | 16,5 |
| 2 | Nhân công 3,5/7 | công | 7,25 | 13,99 | 20,74 |
|  | Thợ lặn | ca | 0,0127 | 0,0253 | 0,0380 |
| 3 | Máy thi công |  |  |  |  |
|  | Thiết bị thả thảm | ca | 0,0348 | 0,0697 | 0,1045 |
|  | Ca nô bảo hộ | ca | 0,0199 | 0,0399 | 0,0598 |
|  | Bộ phao thép + cáp | ca | 0,0348 | 0,0697 | 0,1045 |
|  | Ca nô 75CV+thiết bị thả neo | ca | 0,0064 | 0,0128 | 0,0193 |
| III | Cự ly thả L>70m |  |  |  |  |
| 1 | Vật liệu |  |  |  |  |
|  | Thảm đá | thảm | 1 | 1 | 1 |
|  | Đá hộc | m3 | 5,5 | 11,0 | 16,5 |
| 2 | Nhân công 3,5/7 | công | 7,25 | 13,99 | 20,74 |
|  | Thợ lặn | ca | 0,0135 | 0,0270 | 0,0405 |
| 3 | Máy thi công |  |  |  |  |
|  | Thiết bị thả thảm | ca | 0,0369 | 0,0738 | 0,1107 |
|  | Ca nô bảo hộ | ca | 0,0211 | 0,0422 | 0,0633 |
|  | Bộ phao thép + cáp | ca | 0,0369 | 0,0738 | 0,1107 |
|  | Ca nô 75CV+thiết bị thả neo | ca | 0,0064 | 0,0128 | 0,0193 |