| BỘ XÂY DỰNG Số: 728 /BXD-KTXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ##### V/v Bù giá vật liệu đối với các hợp đồng xây lắp có điều chỉnh giá ký kết trước năm 2007 thuộc Dự án Nam Sông Hậu. | Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2016 |

| Kính gửi: | Tổng công ty ĐTPT & QLDA hạ tầng giao thông Cửu Long |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4705/CIPM-QLXD ngày 25/12/2015 của Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long – Bộ Giao thông Vận tải đề nghị hướng dẫn về phương pháp tính bù giá vật liệu đối với các hợp đồng xây lắp có điều chỉnh giá ký kết trước năm 2007 thuộc Dự án Nam Sông Hậu. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  - Việc điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

  - Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng được áp dụng đối với các hợp đồng, gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định sử dụng vốn nhà nước, không áp dụng cho loại hợp đồng theo giá điều chỉnh.

  - Theo nội dung văn bản số 4705/CIPM-QLXD các hợp đồng xây lắp thuộc Dự án Nam Sông Hậu được ký kết trước năm 2007 và là hợp đồng “có điều chỉnh giá”, như vậy các hợp đồng xây lắp này không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư số 09/2008/TT-BXD. Do đó, việc Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long căn cứ hướng dẫn tại mục 2 văn bản số 188/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng để tính toán bù giá vật liệu cho các hợp đồng xây lắp này là phù hợp.

Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện theo quy định.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ GTVT; - Lưu: VT, Vụ KTXD. T06. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (®· ký) ## Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |