| # BỘ XÂY DỰNG # Số : 889 /BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng. | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2016. |
| --- | --- |

| Kính gửi: | Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 47/SXD-QLKT ngày 20/01/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, việc điều chỉnh giá hợp đồng căn cứ theo nội dung hợp đồng đã ký kết và quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định, các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư (ngày 15/5/2015) thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định, các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư (ngày 01/5/2016) thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

Như vậy, đối với gói thầu đã ký hợp đồng trước ngày 15/5/2015, những khối lượng thực hiện sau ngày 15/5/2015 được điều chỉnh hay không được điều chỉnh giá do đơn giá nhân công tại địa phương có sự điều chỉnh phải căn cứ theo:

+ Nội dung hợp đồng đã ký kết trong hợp đồng, hình thức giá hợp đồng;

+ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng và hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2015/TT-BXD của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với những khối lượng sau ngày 15/5/2015 đến ngày 01/5/2016);

+ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng và hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2016/TT-BXD của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với những khối lượng sau ngày 01/5/2016)

+ Các quy định khác của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng;

Việc điều chỉnh giá hợp đồng (nếu có) do đơn giá nhân công tại địa phương có sự điều chỉnh như ở trên là phù hợp với quy định của Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015, Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đã ký ## Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |