| # BỘ XÂY DỰNG # Số: 17/BXD-KTXD V/v hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng công trình của gói thầu số 7 thuộc dự án Chống xói lở bờ Nam hạ lưu sông Đà Rằng |  | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2016 |
| --- | --- | --- |

Kính gửi: Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng 1.5 và Công ty Cổ phần Xây lắp Thủy sản II

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 17/CV-2016 ngày 26/02/2016 của Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng 1.5 và Công ty Cổ phần Xây lắp Thủy sản II về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng công trình của gói thầu số 7 thuộc dự án Chống xói lở bờ Nam hạ lưu sông Đà Rằng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc giảm giá dự thầu chỉ làm căn cứ xét thầu và đàm phán ký kết hợp đồng, khi hợp đồng đã ký thì là giá hợp đồng, hệ số giảm giá dự thầu không áp dụng cho giá trị thanh toán của phần bù giá. Việc tính bù giá bằng phương pháp bù trừ trực tiếp được thực hiện như sau:

- Giá trị chênh lệch giá là giá trị chênh lệch của giá ở thời điểm điều chỉnh so với giá thời điểm gốc.

- Thời điểm điều chỉnh là thời điểm 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán quy định trong hợp đồng; Giá thời điểm điều chỉnh là giá theo công bố của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp nguồn thông tin về giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không có hoặc có nhưng không phù hợp với tính chất, tiêu chuẩn kỹ thuật, nội dung công việc và các điều kiện cụ thể của hợp đồng thì Chủ đầu tư xem xét trình Người quyết định đầu tư quyết định việc sử dụng giá thị trường tại thời điểm tương ứng và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chủ tịch tập đoàn, tổng công ty quyết định.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      	- Thời điểm gốc là thời điểm 28 ngày trước ngày đóng thầu. Giá thời điểm gốc là giá lớn nhất trong các giá: giá trong hợp đồng, giá trong thông báo giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc giá trong dự toán gói thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng 1.5 và Công ty Cổ phần Xây lắp Thủy sản II tổ chức thực hiện theo quy định./.

|  |  | TL. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận : |  | VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG |
| - Như trên; - Lưu: VT, KTXD(L6). |  | đã ký |
|  |  | Phạm Văn Khánh |