| # Bé x©y dùng # Sè : 1178 /BXD-KTXD V/v: Híng dÉn thùc hiÖn ®iÒu chØnh gi¸ ®èi víi hîp ®ång theo gi¸ ®iÒu chØnh |  | ## Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ### Hµ Néi, ngµy 19 th¸ng 6 n¨m 2008. |
| --- | --- | --- |

KÝnh göi :  Ban qu¶n lý dù ¸n 85

Tr¶ lêi v¨n b¶n sè 571/BQL-KHDA1 ngµy 27/5/2008 cña Ban qu¶n lý dù ¸n 85, Bé X©y dùng cã ý kiÕn nh sau :

Hîp ®ång kinh tÕ ®· ký gi÷a Chñ ®Çu t vµ Nhµ thÇu lµ hîp ®ång theo gi¸ ®iÒu chØnh, do ®ã nguyªn t¾c vµ néi dung ®iÒu chØnh gi¸ dùa trªn c¸c ®iÒu kho¶n ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång. V× vËy, ®èi víi 3 dù ¸n : Quèc lé 7 ®o¹n Khe Th¬i - NËm C¾n, ®êng nèi tõ c¶ng Vòng ¸ng ®Õn biªn giíi ViÖt Lµo vµ c¶ng Vòng ¸ng giai ®o¹n II, khi ®iÒu chØnh gi¸ vËt liÖu x©y dùng, hai bªn c¨n cø vµo néi dung hîp ®ång ®· ®îc ký kÕt ®Ó tiÕn hµnh ®iÒu chØnh. Riªng ®èi víi gi¸ thÐp, nguyªn t¾c ®iÒu chØnh ®îc thùc hiÖn nh sau :

- §èi víi nh÷ng khèi lîng thÐp thi c«ng trong n¨m 2004 : thùc hiÖn ®iÒu chØnh theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 02/2004/TT-BXD ngµy 22/4/2004 cña Bé X©y dùng híng dÉn tÝnh bæ sung chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh do gi¸ thÐp x©y dùng t¨ng ®ét biÕn.

- §èi víi nh÷ng khèi lîng thÐp thi c«ng trong n¨m 2005, 2006 : thùc hiÖn ®iÒu chØnh theo ®iÒu kho¶n ®iÒu chØnh gi¸ trong hîp ®ång vµ nh ®èi víi c¸c lo¹i vËt liÖu x©y dùng cã biÕn ®éng gi¸ kh¸c.

- §èi víi nh÷ng khèi lîng thÐp thi c«ng trong n¨m 2007 vµ 6 th¸ng ®Çu n¨m 2008 : thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 09/2008/TT-BXD ngµy 17/4/2008 cña Bé X©y dùng híng dÉn ®iÒu chØnh gi¸ vµ hîp ®ång x©y dùng do biÕn ®éng gi¸ nguyªn liÖu, nhiªn liÖu vµ vËt liÖu x©y dùng.

Ban qu¶n lý dù ¸n 85 c¨n cø ý kiÕn trªn tæ chøc thùc hiÖn theo quy ®Þnh./.

|  |  | KT. Bé trëng |
| --- | --- | --- |
|  |  | Thø trëng |
| N¬i nhËn : |  |  |
| - Nh trªn; - Lu VP,Vô KTXD(Th6). |  | ®· ký |
|  |  | Cao L¹i Quang |