|  |  |
| --- | --- |
| **BỘ XÂY DỰNG**Số: 2849/BXD-KTXD | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| V/v: thanh quyết toán gói thầu DN3B/A/ICB về thi công và thiết bị cho hệ thống cấp nước tại thị xã Gia Nghĩa – Đắk Nông. | *Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2016* |

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng số 1 – Tổng công ty VINACONEX

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 001133/CV-CT1 ngày 29/09/2016 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 đề nghị hướng dẫn về thanh, quyết toán gói thầu DN3B/A/ICB về thi công và thiết bị cho hệ thống cấp nước tại thị xã Gia Nghĩa – Đắk Nông. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc thanh, quyết toán hợp đồng thực hiện theo các điều khoản quy định tại hợp đồng, không được trái với hồ sơ mời thầu và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Theo đó, trong trường hợp nêu tại văn bản số 001133/CV-CT1 thì việc thanh quyết toán hợp đồng sẽ được thực hiện trên cơ sở khối lượng công việc thực hiện theo phạm vi hợp đồng và đơn giá tổng hợp quy định tại hợp đồng.
2. Việc thanh toán hợp đồng theo chỉ số giá xây dựng thực hiện trên cơ sở giá hợp đồng đã ký, công thức điều chỉnh giá, cơ cấu các thành phần chi phí theo thỏa thuận của hợp đồng, không trái với yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Công ty cổ phần xây dựng số 1 căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:**** Như trên;
* Lưu: VT, Vụ KTXD.
 | **KT. BỘ TRƯỞNG****THỨ TRƯỞNG**(đã ký)Bùi Phạm Khánh |