| BỘ XÂY DỰNG Số: 68/BXD-KTXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ##### V/v Đơn giá cho khối lượng công việc phát sinh lớn hơn 20%. | Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017 |

| Kính gửi: | Công ty TNHH xây dựng và công nghiệp nặng Doosan |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số DHIC-16-PT-211 ngày 08/12/2016 của Công ty TNHH xây dựng và công nghiệp nặng Doosan đề nghị hướng áp dụng đơn giá cho khối lượng công việc phát sinh tăng hoặc giảm lớn hơn 20%. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Việc điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

- Tại điểm b khoản 2 Điều 38 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng đã quy định: “Trường hợp khối lượng công việc thực tế thực hiện tăng hoặc giảm lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì các bên thống nhất xác định đơn giá mới theo nguyên tắc đã thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho các khối lượng này để thanh toán”.  Như vậy, các bên phải căn cứ vào hợp đồng xây dựng đã ký kết để xác định đơn giá cho phần khối lượng phát sinh tăng hoặc giảm trên 20% (các khối lượng công tác lớn hơn 120% hoặc nhỏ hơn 80% so với khối lượng trong hợp đồng đã ký) cho phù hợp.

Công ty TNHH xây dựng và công nghiệp nặng Doosan căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. T06. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) ## Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |