| BỘ XÂY DỰNG | ##### CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 47/BC-BXD | ###### Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2017 |

- BÁO CÁO

- Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển

- tháng 12 và năm 2016 của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

I. Tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng

1. Tình hình sản xuất kinh doanh

Năm 2016, là năm đầu thực hiện kế hoạch 05 năm 2016-2020. Tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam tương đối ổn định, lạm phát ở mức thấp, tăng trưởng kinh tế tiếp tục phục hồi. Tuy nhiên, theo dự báo tăng trưởng GDP cả năm ước đạt khoảng 6,30% (nguồn Tổng Cục Thống kê), không đạt mục tiêu 6,70% đã được Quốc hội phê chuẩn.

Nhìn chung tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng vẫn được duy trì ổn định, có tăng trưởng, trên 62% doanh nghiệp hoàn thành vượt kế hoạch. Bên cạnh đó còn có một số doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp xây lắp) gặp nhiều khó khăn, chưa đạt kế hoạch.

Kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị ước thực hiện tháng 12 và năm 2016 như sau:

- Giá trị sản xuất kinh doanh ước thực hiện tháng 12 đạt 15.418 tỷ đồng, năm 2016 đạt 157.896 tỷ đồng, bằng 100% so với kế hoạch năm 2016, bằng 104% so với cùng kỳ năm 2015. Giá trị sản xuất kinh doanh năm 2016 có tăng trưởng so với năm 2015 nhưng không cao chủ yếu là do các Tổng công ty thực hiện thoái vốn thành công. Trong năm 2016, các Tổng công ty đã thực hiện thoái vốn thành công 17 danh mục (không bao gồm CTCP Xi măng Hạ Long được chuyển giao về VICEM).

Cụ thể như sau:

+ Giá trị xây lắp: ước thực hiện tháng 12 đạt 5.433 tỷ đồng, năm 2016 đạt 56.857 tỷ đồng, bằng 96% so với kế hoạch năm, bằng 102% so với cùng kỳ năm 2015.

Lĩnh vực xây lắp là lĩnh vực chiếm tỷ trọng thứ hai trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc Bộ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước với những công trình lớn và quan trọng như: các dự án thủy điện: Huội Quảng, Xeekaman 1; các dự án nhiệt điện: Sông Hậu 1, Thái Bình II, Long Phú 1, Vũng Áng, Vĩnh Tân 4; Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn; Bệnh viện Nhi Tp. HCM; Đường Hồ Chính Minh đoạn La Sơn – Túy Loan; dự án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng (gói CW3A & CW4V); Hầm Đèo ngang; ..... Tổng giá trị xây lắp năm 2016 đạt thấp hơn kế hoạch, chủ yếu là do một số công trình lớn, trọng điểm thay đổi quy mô, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, giãn tiến độ thi công của Chủ đầu tư đã ảnh hưởng không nhỏ đến giá trị sản lượng hoàn thành của các Tổng công ty trực thuộc Bộ.

+ Giá trị sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng (kể cả TCT Xi măng Việt Nam): ước thực hiện tháng 12 đạt 3.440 tỷ đồng, năm 2016 đạt 63.990 tỷ đồng, bằng 102% so với kế hoạch năm, bằng 97% so với cùng kỳ năm 2015.

Đây là lĩnh vực chiến tỷ trọng lớn nhất (khoảng trên 40%) trong tổng giá trị sản xuất kinh doanh. Nhìn chung, tình hình sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng năm 2016 vẫn được duy trì ổn định. Một số sản phẩm chất lượng cao đã được các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng nghiên cứu và đưa ra thị trường như: kính tiết kiệm năng lượng, gạch granit phủ men bóng,.... Sản lượng một số vật liệu xây dựng chính như: xi măng đạt 26,5 triệu tấn; gạch ốp lát đạt 32,671 triệu m2; kính xây dựng đạt 56 triệu m2; sứ vệ sinh đạt 1,3 triệu sản phẩm; điện đạt 4,7 tỷ Kwh; nước sạch đạt 14,5 triệu m3;....

+ Giá trị tư vấn: ước thực hiện tháng 12 đạt 298 tỷ đồng, năm 2016 đạt  1.599 tỷ đồng, bằng 91% kế hoạch và bằng 101% so cùng kỳ năm 2015.

+ Giá trị SXKD khác (bao gồm bất động sản): ước thực hiện tháng 12 đạt 6.247 tỷ đồng, năm 2016 đạt 35.450 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch và bằng 128% so cùng kỳ năm 2015.

- Nhập khẩu: ước thực hiện tháng 12 đạt 34,435 triệu USD, năm 2016 đạt 442,318 triệu USD, bằng 107,2% so với kế hoạch năm.

- Xuất khẩu: ước thực hiện tháng 12 đạt 21,980 triệu USD, năm 2016 đạt 211,303 triệu USD, bằng 73% so với kế hoạch năm, xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm vật liệu xây dựng.

2. Tình hình đầu tư phát triển

Thực hiện đầu tư phát triển năm 2016 ước đạt 18.305 tỷ đồng, đạt 76,81% kế hoạch năm. Các dự án đầu tư phát triển chủ yếu tập trung ở các doanh nghiệp có truyền thống, nguồn tài chính ổn định như TCT: Viglacera; Xây dựng số 1, IDICO,… hoặc các dự án có đã đủ điều kiện đầu tư, lợi thế như TCT: HUD, Hà Nội, Vicem, DIC... Trong năm 2016, đã khỏi công mới/hoàn thành đưa vào sử dụng một số dự án như: KCN Yên Phong, Bắc Ninh mở rộng; KCN Tiền Hải, Thái Bình; Khu căn hộ cao tầng Tân Phú; Dự án Nhà máy sứ vệ sinh cao cấp với công suất 750.000 sản phẩm/năm tại Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A, Bà Rịa – Vũng Tàu; Phát điện tổ máy số 1 Thủy điện Xekaman 1 tại Lào;.... Nguyên nhân chủ yếu đầu tư phát triển năm 2016 chưa đạt kế hoạch là do các Tổng công ty rà soát, hoãn/giãn tiến độ thi công một số dự án chưa thật sự cần thiết, chỉ tập trung đầu tư những dự án mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, thủ tục đầu tư dự án phức tạp, mất nhiều thời gian (thủ tục về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, khảo sát thăm dò trữ lượng mỏ, ...) làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

II. Tình hình thực hiện các dự án nguồn vốn ngân sách do Bộ Xây dựng quản lý

Tính đến 20/12/2016, khối lượng thực hiện của các dự án được 946,2 tỷ đồng, tổng cộng giá trị giải ngân các nguồn vốn được 876 tỷ đồng đạt 37,8% tổng số vốn giao năm 2016. Không kể vốn kéo dài, vốn đầu tư công kế hoạch năm 2016 giao Bộ Xây dựng quản lý giải ngân được 693,4 tỷ đồng đạt 74,7% kế hoạch năm 2016 (trong đó: giải ngân vốn đầu tư công trong nước được 379,2 tỷ đồng đạt 64,5 % kế hoạch năm; vốn nước ngoài được 314,1 tỷ đồng đạt 92,4% kế hoạch năm 2016).

Ước khả năng thực hiện đến ngày 31/12/2016 tổng cộng tất cả các nguồn vốn (bao gồm cả vốn kéo dài và vốn ODA) của các dự án giải ngân được là 1.286 tỷ đồng. Không kể vốn kéo dài, số vốn được phân bổ trong năm 2016 của các dự án dự kiến đạt 100% kế hoạch.

- Dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc:

Tiếp tục đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư QGHN-01; nút giao thông số 3 và 4 thuộc Dự án hệ thống HTKT chung QG-HN02. Tổ chức lập, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng các dự án thành phần (QG-HN03), (QG-HN05), (QG-HN08), (QG-HN09). Đôn đốc nhà thầu làm hồ sơ quyết toán công trìnhTuyến số 11; Đã bàn giao đưa vào sử dụng, đang thực hiện công tác kiểm toánDự án ĐTXD khu KTX sinh viên khu phía Nam KTX số 4 của dự án (QG-HN05); Đã hoàn thành thẩm định nguồn và phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án công trình ZONE4.

Về công tác thanh toán, giải ngân: Năm 2016, Dự án được bố trí 361,28. tỷ đồng (vốn năm 2016 là 150  tỷ đồng, vốn kéo dài 21,2  tỷ đồng, vốn ODA 190 tỷ đồng). Lũy kế từ đầu năm đến 20/12/2016 tổng cộng tất cả các nguồn vốn dự án giải ngân được 278 tỷ đồng (trong đó vốn trong nước năm 2016 giải ngân được 96 tỷ đồng, vốn ODA giải ngân được 182 tỷ đồng).Dự kiến đến 31/01/2017 dự án giải ngân hết số vốn cấp năm 2016.

-  Dự án ĐTXD công trình Nhà Quốc hội:

Dự án ĐTXD công trình Nhà Quốc hội: Công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và đã được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước ký nghiệm thu. Hiện nay, Ban quản lý dự án đang phối hợp với Cục Quản trị và các nhà thầu kiểm đếm, bàn giao từng phần và khẩn trương thực hiện công tác quyết toán các hạng mục công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng; Hạng mục nơi đỗ xe ngầm đang thi công, cải tạo đường Tôn Thất Đàm.

Về công tác thanh toán, giải ngân: Giá trị khối lượng thực hiện trong năm 2016 là trên 400 tỷ đồng. Năm 2016, Dự án được bố trí 1.562 tỷ đồng (vốn năm 2016 là 150 tỷ đồng, vốn kéo dài 1.412 tỷ đồng). Lũy kế từ đầu năm đến 20/12/2016 dự án giải ngân được 264 tỷ đồng (trong đó vốn năm 2016 là 103,4 tỷ đồng, vốn kéo dài là 161 tỷ đồng). Dự kiến đến 31/01/2017 dự án giải ngân được 485 tỷ đồng (trong đó vốn năm 2016 là 150 tỷ, vốn kéo dài là 335 tỷ đồng)

Trên đây là tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển tháng 12 và năm 2016 của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng./.

| Nơi nhận: - Bộ trưởng (để b/c); - Văn phòng Chính phủ; - Bộ KH&ĐT; - Tổng cục Thống kê; - Lưu: VT, KHTC. | KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Bùi Phạm Khánh |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

TCT Sông Đà: CTCP Thép Việt - Ý, CTCP Xi măng Hạ Long (chuyển giao về VICEM), CTCP Sông Đà Hà Nội, CTCP Thủy điện Bình Điền, Quỹ đầu tư Việt Nam, CTCP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà, CTy TNHH MTV Nhà Khánh Hòa (IPO); (ii) TCT IDICO: CTCP Kiểm định IDICO-VINACONTROL, COSEVCO; (iii) TCT COMA: CTCP COMA 18; TCT VIGLACERA: CTCP Giấy Tây Đô; (iv) TCT HUD: Quỹ Đầu tư Việt Nam, CTCP Phát triển Nhà và Đô thị Phú Quốc; (v) TCT LILAMA: CTCP Đầu tư XD LILAMA (UDC), CTCP LILAMA 3, CTCP LILAMA 45-4, CTCP BĐS LILAMA (giảm vốn điều lệ)..