| # BỘ XÂY DỰNG # Số: 44/BXD-KTXD V/v hướng dẫn làm rõ việc bổ sung giá trị ngoài hợp đồng trọn gói |  | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2017 |
| --- | --- | --- |

| Kính gửi: | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông – Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 216/BQLDA-KHKT ngày 13/4/2017 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông – Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên đề nghị hướng dẫn làm rõ việc bổ sung giá trị ngoài hợp đồng trọn gói. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các nội dung thỏa thuận trong hợp đồng đã ký giữa các bên, không trái với quy định tại hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thì đối với hợp đồng thi công xây dựng có giá hợp đồng trọn gói: chỉ điều chỉnh giá hợp đồng đối với khối lượng công việc nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện của thiết kế kèm theo hợp đồng; hoặc những công trình, hạng mục công trình, công việc không phải thực hiện của thiết kế kèm theo hợp đồng.

Đối với trường hợp tại văn bản số 216/BQLDA-KHKT, căn cứ nội dung Hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Quyết định số 325/QĐ-SGTVT ngày 11/5/2016 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐT.382 (đường 199 cũ ) đoạn từ Km0+00-Km8+00; Hợp đồng xây lắp số 01/HĐ-XL ngày 06/7/2016 giữa chủ đầu tư và nhà thầu (hồ sơ kèm theo văn bản số  216/BQLDA-KHKT) và các quy định nêu trên, thì khối lượng bổ sung thêm 10cm lớp cấp phối đá dăm loại II trước khi thi công lớp cấp phối đá dăm theo thiết kế được duyệt là khối lượng bổ sung ngoài khối lượng công việc phải thực hiện theo giải pháp thiết kế trong hồ sơ mời thầu và ngoài phạm vi công việc quy định trong hợp đồng nên chủ đầu tư và nhà thầu tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng đối với các khối lượng phát sinh ngoài thiết kế nêu trên để làm căn cứ điều chỉnh giá hơp đồng phù hợp với quy định tại Điều 40 Hợp đồng xây lắp số 01/HĐ-XL và các quy định của pháp luật có liên quan.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông – Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên căn cứ ý kiến nêu trên tổ chức thực hiện theo quy định./.

|  |  | TL. BỘ TRƯỞNG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nơi nhận: |  | VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG |  |  |  |
| - Như trên; - Lưu: VT, KTXD(L). |  | (đã ký) Phạm Văn Khánh |  |  |  |