| BỘ XÂY DỰNG Số: 1224/BXD-KTXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ##### V/v Thanh toán hợp đồng xây dựng. | Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2017 |

| Kính gửi: | Công ty Kumho Industrial Co., Ltd |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số KHP-17-066 ngày 09/5/2017 của Công ty Kumho Industrial Co., Ltd – Thầu chính thực hiện gói thầu B thuộc dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn TP. Hải Phòng giai đoạn I đề nghị hướng dẫn thanh toán hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Theo nội dung văn bản số KHP-17-066, hợp đồng thi công xây dựng ký giữa Công ty Kumho Industrial Co., Ltd và Ban quản lý dự án cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường Hải Phòng (Ban QLDA) thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Theo đó, đối với các trường hợp cụ thể Công ty Kumho Industrial Co., Ltd nêu tại văn bản số KHP-17-066 như sau:

- Đối với phần hợp đồng áp dụng hình thức giá hợp đồng trọn gói:

Theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP, đối với phần hợp đồng áp dụng hình thức giá hợp đồng trọn gói, việc thanh toán được thực hiện căn cứ vào giá hợp đồng và các điều khoản, điều kiện trong hợp đồng đã ký khi thanh toán, không phải lập dự toán chi tiết trình Ban QLDA phê duyệt.

- Đối với phần hợp đồng áp dụng hình thức giá hợp đồng theo thời gian:

Theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP, đối với phần hợp đồng áp dụng hình thức giá hợp đồng theo thời gian, việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở thời gian thực tế hoàn thành được nghiệm thu hoặc phương thức thanh toán trong hợp đồng. Theo nội dung văn bản số KHP-17-066, trong hợp đồng các hạng mục công việc theo thời gian được thanh toán theo tháng và đơn giá trong hợp đồng. Như vậy, khi thanh toán các hạng mục này, các bên căn cứ vào thời gian thực tế hoàn thành được nghiệm thu, đơn giá trong hợp đồng và các điều khoản, điều kiện trong hợp đồng đã ký để thanh toán cho phù hợp, không phải lập dự toán chi tiết theo chi phí thực tế (hóa đơn, chứng từ thực tế) trình Ban QLDA phê duyệt.

- Đối với hạng mục phòng thí nghiệm hiện trường áp dụng hình thức giá hợp đồng theo thời gian:

Theo nội dung văn bản số KHP-17-066, hạng mục thiết lập, duy trì và vận hành phòng thí nghiệm hiện trường là một trong những công việc mà nhà thầu phải thực hiện theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu. Vì vậy, việc thanh toán hạng mục công việc này là phù hợp. Do hạng mục công việc này áp dụng hình thức giá hợp đồng theo thời gian, nên việc thanh toán thực hiện theo hướng dẫn tại mục 2 của văn bản này.

Công ty Kumho Industrial Co., Ltd căn cứ ý kiến trên để đề nghị Ban quản lý dự án cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường Hải Phòng thực hiện đúng quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng và nội dung hợp đồng xây dựng đã ký kết giữa các bên.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. T06. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) ## Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |