| BỘ XÂY DỰNG Số: 1341/BXD-KTXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ##### V/v Đơn giá hợp đồng đối với phần khối lượng thực tế thực hiện tăng trên 20%. | Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2016 |

| Kính gửi: | Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 903/TCTBĐATHHMB-BĐHH ngày 12/5/2017 của Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc – Bộ Giao thông vận tải đề nghị hướng dẫn về đơn giá hợp đồng đối với phần khối lượng thực tế thực hiện tăng trên 20%. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

- Tại điểm b khoản 2 Điều 38 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng đã quy định: “Trường hợp khối lượng công việc thực tế thực hiện tăng hoặc giảm lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì các bên thống nhất xác định đơn giá mới theo nguyên tắc đã thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho các khối lượng này để thanh toán.”

- Theo nội dung văn bản số 903/TCTBĐATHHMB-BĐHH, khi đo đạc bàn giao mặt bằng cho nhà thầu để triển khai thi công, các bên tham gia hợp đồng đã xác nhận khối lượng cần thi công tăng trên 20% so với khối lượng mời thầu. Trên cơ sở hồ sơ dự thầu, biện pháp thi công của nhà thầu, đơn giá dự thầu  các bên tham gia hợp đồng đã tiến hành thương thảo đơn giá, đồng thời trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tiến hành ký kết phụ lục hợp đồng để thực hiện khối lượng tăng trên 20% này. Như vậy, việc Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc căn cứ vào quy định tại điểm b khoản 2 Điều 38 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, hợp đồng đã ký kết và hồ sơ dự thầu (là tài liệu không tách rời của hợp đồng xây dựng) để thương thảo đơn giá cho phần khối lượng tăng trên 20% so với khối lượng trong hợp đồng đã ký như nêu tại văn bản số 903/TCTBĐATHHMB-BĐHH là phù hợp.

Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. T06. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) ## Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |