|  |  |
| --- | --- |
| **BỘ XÂY DỰNG**  Số: 1933/BXD-KTXD | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| V/v áp dụng tỷ giá ngoại tệ trong thanh toán hợp đồng EPC. | *Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2017* |

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí - CTCP |

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1469/PBHC-TCKT ngày 04/7/2017 của Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí - CTCP đề nghị hướng dẫn về tỷ giá ngoại tệ trong thanh toán hợp đồng EPC. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng EPC thực hiện theo nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng; việc thanh toán bằng ngoại tệ phải thực hiện theo quy định của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.
2. Theo nội dung văn bản số 1469/PBHC-TCKT, đây là gói thầu được lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu quốc tế rộng rãi; một số thiết bị/hạng mục công trình của hợp đồng EPC được ký kết với nhà thầu bằng đồng ngoại tệ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu; trong hợp đồng các bên không thỏa thuận về tỷ giá ngoại tệ để quy đổi từ đồng ngoại tệ sang đồng tiền Việt Nam. Như vậy, về nguyên tắc khi thanh toán hợp đồng, thì chủ đầu tư chỉ thanh toán cho nhà thầu phần giá trị hợp đồng bằng đồng ngoại tệ có đủ các chứng từ chứng minh; đối với giá trị phần hợp đồng được ký bằng đồng ngoại tệ nhưng không có chứng từ chứng minh sẽ được quy đổi sang đồng tiền Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm thanh toán trên nguyên tắc ngang giá.

Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí - CTCP căn cứ ý kiến trên để đàm phán thương thảo với nhà thầu cho phù hợp.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * Như trên; * Lưu : VT, Vụ KTXD. T06. | **KT. BỘ TRƯỞNG**  **THỨ TRƯỞNG**  (đã ký)   Bùi Phạm Khánh |