Bộ XÂY DựNG

số :3g /BXD - KTXD v/v ápdựngchỉsốgiáxd để điều chỉnhgiáhđxd cửa~cgóithầu thi công XD các công trình giao thông

CộNG HOà Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội. ngày ~l tháng 3 năm 2011

Kính gửi : Sởgiaothôngvậntảitỉnhquảngngãi

Trả lời công văn số 201 I~R~TVT-QLĐT ngày D4/3/2011  của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nghĩ về việc áp dụng chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng của các gói thầu thi công xây dựng các công trình giao thông do Sở làm chủ đầu tư Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Áp dụng chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng của các gói thầu thi công xây dựng các công trình giao thông đối với Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 28/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 38/BXD-KTXD gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi về việc áp dụng chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng của các gói thầu thi công xây dựng các công trình giao thông như sau:

Theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 7 của Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thì đối với các hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh có thể sử dụng các chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng hoặc Tổng cục Thống kê công bố. Vì vậy, đối với các hợp đồng đã ký kết, đang thực hiện thì chủ đầu tư có thể xem xét, vận dụng chỉ số giá xây dựng của vùng (khu vực) Đà Nẵng để điều chỉnh giá hợp đồng nếu thấy phù hợp;

Tại khoản 2, Điều 5 của Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng công trình đã quy định: "Đối với các công trình chưa có trong danh mục chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng hoặc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố thì chủ đầu tư tổ chức xác định các chỉ số giá cho công trình và quyết định việc áp dụng. Riêng đối với chỉ số giá xây dựng áp dụng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thì phải có ý kiến thoả thuận của Sở Xây dựng địa phương trước khi áp dụng". Vì vậy, đối với các hợp đồng ký kết sau ngày 15/4/2010 (ngày Thông tư 02/2011/TT-BXD có hiệu lực), nếu Bộ Xây dựng vẫn chưa công bố được chỉ số giá xây dựng cho tỉnh Quảng Ngãi thì chủ đầu tư tổ chức xác định chỉ số giá xây dựng công trình, có ý kiến thoả thuận của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi trước khi áp dụng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng.

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 38/BXD-KTXD.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngài căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện.

TL. Bộ TRƯởNG

- Như trên;

- Lưu VP, KTXD (Nh5).

vu vụ KINH Tế XÂY DựNG /~ậ~ ~ ~ //\/ ~ ~ ~ ~ \ ~ ~ 1 Văn Khánh